## 概要
『あなたはだんだん眠くなる』製作費 概算見積もり（第320稿ベース）
FILMOQ株式会社 2026-09-29作成 金額は円・税抜。青字＝入力値（変更可）、黄色＝早坂さんが決める前提。
前提 | A ミニマム（ホン・サンス型） | B 標準 | C 余裕 | メモ
撮影日数（日） |  |  |  | 香盤シートの場ごとの日数の合計
準備日数（ロケハン・衣装合わせ・美術） | 3 | 5 | 8 | スタッフが拘束される撮影前の日数
本読み・リハーサル日数 | 3 | 10 | 20 | 濱口型に寄せるほど増やす
現場の人数（食事・交通の対象） | 10 | 16 | 24 | スタッフ＋その日の出演者の平均
予備費率 | 10% | 10% | 10% | 天候・夜明けの撮り直し・想定外
集計
小計（見積もりシート）
予備費
合計（税抜）
消費税10%（参考）
合計（税込・参考）
読み方
A：スタッフ6人前後、自然光と画に映る明かり中心、編集・整音の一部を自社で。ホン・サンス、初期の濱口に近い組み方。
B：スタッフ10〜12人、照明部と録音部を立てる。夜と夜明けの長回しを安全に撮れる最低ライン。
C：スタッフ15人以上、美術・看板を作り込み、映画祭の渡航まで含む。製作費3,000万円の目標を超えるので、Cから削って3,000万円に収める使い方を想定。
監督・脚本・プロデューサー（早坂）の報酬は0で計上。自社の持ち出しとして別管理。
単価は相場の推測を含む（根拠シート参照）。実際に3社以上から見積もりを取ってから確定すること。
法務（子役の就労時間・ロケ許可・出演契約）と税務（助成金・消費税の扱い）は専門家に確認。

## 撮影スケジュールA
ミニマム（ホン・サンス型）撮影スケジュール案 順撮り・13撮影日＋休み3日＝16日間
物語の順に撮る（倉田の疲れが画に溜まっていく）。夜と夜明けが続くので、3〜4日ごとに休みを入れる。
日 | 撮る場 | 場所 | 時間帯 | 撮影日数 | 出演 | ねらい・注意
1日目 | 1 | L1 布団屋 | 昼 | 1 | 倉田・アベ・店長・客の男 | 実演のマットレスで倉田が本当に眠る。商店街の許可
2日目 | 2 | L2 アパート204号室 | 夜〜朝 | 1 | 倉田・ミオ・真壁 | 九平米。看板の照り返しだけで撮る
3日目 | 3・4 | L2 アパート前→204号室 | 夜→朝 | 1.5 | 倉田・ミオ | 3場は植え込みの陰から一カット。そのまま朝の4場へ
休み |  |  |  | 0
4日目 | 5 | L3 雑居ビル（エレベーター・白い部屋） | 深夜 | 1 | 倉田・ミオ・真壁・アベ・受講生 | 4:3からスコープへの切り替えは編集で
5日目 | 6・7 | L3 給湯室・白い部屋 | 深夜 | 1 | 倉田・ミオ・真壁・アベ | 7場は給湯室の一カット
6日目 | 8 | L3 給湯室の奥 | 昼〜夕 | 1 | 倉田・ミオ・アベ・コールセンターの女 | 唯一の昼の雑居ビル。体を休める日にもなる
休み |  |  |  | 0
7日目 | 9 | L3 白い部屋 | 夜〜未明 | 1 | 倉田・ミオ・真壁・アベ・コールセンターの女
8日目 | 10 | L4 非常階段・九階の踊り場 | 夜明け | 1 | 倉田・ミオ | 夜明けは約20分で1テイク
9日目 | 11 | L4 非常階段〜駐車場 | 夜明け | 1 | 倉田・ミオ | 約10分の一カット（1回目）
10日目 | 11 | L4 非常階段〜駐車場 | 夜明け | 1 | 倉田・ミオ | 同（予備・2回目）。良ければ11日目を前倒し
休み |  |  |  | 0
11日目 | 12 | L5 団地 | 昼 | 1 | 倉田・ミオ・アベ・男の子 | 子役は昼のみ、21時まで
12日目 | 13 | L3 白い部屋 | 夜〜夜明け | 1 | 倉田・ミオ・真壁・受講生 | 真壁の語り〜入眠の一カット
13日目 | 13 | L3 白い部屋 | 夜明け〜朝 | 0.5 | 倉田・ミオ・真壁 | 結末の一カット（ミオが起きる〜4:3に閉じる）。残り半日は予備
撮影日数の合計
香盤シートのAの合計
L3（白い部屋・給湯室）は4〜7日目と12〜13日目の2回に分かれる。1か月借りれば続けて押さえられる（見積もりの前提）。
L3とL4が同じビルなら、8〜10日目も同じ物件で済む。物件探しの第一条件にする。
俳優を本当に寝不足にして撮ることはしない。疲れは撮る順番と休みの置き方で作る。俳優の健康と安全、労働時間の問題になるため（確信度 高）。

## スタッフ機材A
ミニマム（ホン・サンス型）スタッフと機材
役割 | 人数 | 担当 | メモ
監督・脚本 | 1 | 早坂 | 現場で台詞を直す。撮影当日の朝に、その日の場を読み直す時間を取る
撮影（照明を兼ねる） | 1 | 未定 | ズームで寄る。画に映る明かり（看板・蛍光灯・誘導灯）を主にする
撮影助手 | 1 | 未定 | ピント・記録媒体・機材の管理
録音 | 1 | 未定 | ガンマイク＋ピンマイク。会話劇なので一番削れない所
助監督・制作進行 | 1 | 未定 | スケジュール・許可・食事・移動を一人で回す
美術・衣装・メイク | 1 | 未定 | 白い部屋の塗り、小道具、衣装、メイクを兼ねる
合計 | 6 |  | ホン・サンスの組み方に近い最小の人数（確信度 中）
機材 | 中身 | メモ
カメラ | Sony FX6級＋ズームレンズ1本＋単焦点1本 | FX6本体は1日約8,500〜22,000円（確信度 高）
三脚 | 重めのビデオ三脚1台 | 固定の長回しが多い。台本の「長いレンズで、動かない」に合わせる
照明 | 小型LED 2〜3灯、電球、延長コード | 主役は現場の明かり。白い部屋の蛍光灯は美術で作る
録音 | ガンマイク、ピンマイク2本、録音機 | 長回しでも台詞を落とさない
記録・編集 | 記録媒体、ハードディスク、自社の編集機 | 編集は自社（見積もりAの前提）
車両 | 機材車1台（レンタル） | L3とL4が同じビルなら移動が減る

## 香盤
場 | 場所（まとめ案） | 時間帯 | 倉田 | ミオ | 真壁 | アベ | 脇役・子ども | 台本行数 | 推定分数 | 撮影日A | 撮影日B | 撮影日C | メモ
1 | L1 布団屋（商店街） | 昼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 店長・客の男 | 203 |  | 1 | 1.5 | 2
2 | L2 アパート204号室 | 夜〜朝 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 271 |  | 1 | 1.5 | 2
3 | L2 アパート前・コインランドリー看板 | 夜 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 219 |  | 1 | 1.5 | 2 | 一カット。看板の三色が要
4 | L2 アパート204号室 | 朝 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 72 |  | 0.5 | 0.5 | 1
5 | L3 雑居ビル（エレベーター・白い部屋） | 深夜 | 1 | 1 | 1 | 1 | コールセンターの女・受講生 | 203 |  | 1 | 1.5 | 2 | 4:3からスコープへ
6 | L3 雑居ビル（給湯室・白い部屋） | 深夜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 受講生 | 103 |  | 0.5 | 1 | 1.5
7 | L3 雑居ビル（給湯室） | 深夜 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 124 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 一カット
8 | L3 雑居ビル（給湯室の奥） | 昼〜夕 | 1 | 1 | 0 | 1 | コールセンターの女 | 225 |  | 1 | 1.5 | 2
9 | L3 雑居ビル（白い部屋） | 夜〜未明 | 1 | 1 | 1 | 1 | コールセンターの女 | 221 |  | 1 | 1.5 | 2
10 | L4 非常階段・九階の踊り場 | 夜明け | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 107 |  | 1 | 1 | 1.5 | 一カット。夜明けは1日1テイク
11 | L4 非常階段〜駐車場 | 夜明け | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 199 |  | 2 | 2 | 3 | 約10分の一カット。撮り直し日を含む
12 | L5 団地 | 昼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 男の子（子役・昼のみ） | 156 |  | 1 | 1 | 1.5 | 子役は21時まで（演劇子役の特例）
13 | L3 雑居ビル（白い部屋） | 夜〜朝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 受講生（エキストラ） | 313 |  | 1.5 | 2.5 | 3 | 語り〜入眠の一カット＋結末の一カット
合計
出演日数（その俳優が出る場の撮影日の合計）
撮影日数の合計
俳優別の出演日数
俳優 | [9 empty] | A | B | C
倉田
ミオ
真壁
アベ
場所のまとめ案：8か所→5か所（L1〜L5）。L3とL4を同じ雑居ビルで借りられれば、移動と借り賃が大きく減る。
撮影順：倉田の声を睡眠で作るなら、L3は5〜9場と13場で2回に分けて借りる（順撮り）。場所でまとめるなら1回で済むが、芝居の作り方が変わる。

## 見積もり
区分 | 項目 | 単位 | 数量A | 数量B | 数量C | 単価A | 単価B | 単価C | 金額A | 金額B | 金額C | 根拠・確信度
区分: 出演; 項目: 倉田（主演）; 単位: 日; 単価A: 50000; 単価B: 80000; 単価C: 120000 | 推測・確信度 低。俳優と事務所で大きく変わる
区分: 出演; 項目: ミオ（主演）; 単位: 日; 単価A: 50000; 単価B: 80000; 単価C: 120000 | 推測・確信度 低
区分: 出演; 項目: 真壁; 単位: 日; 単価A: 40000; 単価B: 60000; 単価C: 100000 | 推測・確信度 低
区分: 出演; 項目: アベさん; 単位: 日; 単価A: 30000; 単価B: 50000; 単価C: 80000 | 推測・確信度 低
出演 | 脇役（店長・客の男・コールセンターの女） | 人日 | 6 | 8 | 10 | 20000 | 30000 | 50000 |  |  |  | 推測・確信度 低
出演 | 子役（男の子）＋付き添い | 日 | 1 | 1 | 1.5 | 30000 | 50000 | 80000 |  |  |  | 昼のみ。就労は21時まで（演劇子役の特例）
出演 | 受講生エキストラ | 人日 | 6 | 10 | 15 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  |  | 推測・確信度 中
区分: 出演; 項目: 本読み・リハーサル（主演4人）; 単位: 人日; 単価A: 10000; 単価B: 15000; 単価C: 20000 | 推測・確信度 低
区分: スタッフ; 項目: 撮影技師; 単位: 日; 単価A: 30000; 単価B: 40000; 単価C: 50000 | カメラマン日当の相場 約2万円/日を下限の目安に（確信度 中）
区分: スタッフ; 項目: 撮影助手; 単位: 人日; 単価A: 15000; 単価B: 20000; 単価C: 25000 | 推測・確信度 中
区分: スタッフ; 項目: 照明技師＋助手; 単位: 人日; 単価A: 0; 単価B: 30000; 単価C: 35000 | A は撮影部が兼ねる。推測・確信度 中
区分: スタッフ; 項目: 録音技師; 単位: 日; 単価A: 25000; 単価B: 30000; 単価C: 40000 | 推測・確信度 中
区分: スタッフ; 項目: 助監督・制作進行; 単位: 人日; 単価A: 20000; 単価B: 25000; 単価C: 30000 | 推測・確信度 中
区分: スタッフ; 項目: 美術・衣装・メイク; 単位: 人日; 単価A: 20000; 単価B: 25000; 単価C: 30000 | 推測・確信度 中
区分: 機材; 項目: カメラ一式（FX6級＋レンズ）; 単位: 日; 単価A: 20000; 単価B: 40000; 単価C: 80000 | FX6本体のレンタル 約8,500〜22,000円/日（確信度 高）＋レンズ・記録媒体
区分: 機材; 項目: 照明機材; 単位: 日; 単価A: 10000; 単価B: 30000; 単価C: 60000 | 推測・確信度 中
区分: 機材; 項目: 録音機材; 単位: 日; 単価A: 5000; 単価B: 10000; 単価C: 15000 | 推測・確信度 中
区分: 機材; 項目: 車両（機材車）; 単位: 日; 単価A: 10000; 単価B: 20000; 単価C: 30000 | 推測・確信度 中
区分: 場所; 項目: L1 布団屋; 単位: 日; 単価A: 50000; 単価B: 80000; 単価C: 100000 | 推測・確信度 低
区分: 場所; 項目: L2 アパート（204号室・建物前）; 単位: 日; 単価A: 30000; 単価B: 50000; 単価C: 80000 | 推測・確信度 低
場所 | L3 雑居ビル（空き物件・月借り） | 月 | 1 | 1 | 1.5 | 300000 | 500000 | 800000 |  |  |  | 空きテナントの月額を想定。推測・確信度 低
場所 | L3 白く塗る・原状回復 | 式 | 1 | 1 | 1 | 200000 | 400000 | 600000 |  |  |  | 推測・確信度 低
区分: 場所; 項目: L4 非常階段・駐車場; 単位: 日; 単価A: 50000; 単価B: 80000; 単価C: 100000 | L3と同じビルなら0にできる。推測・確信度 低
区分: 場所; 項目: L5 団地（撮影許可）; 単位: 日; 単価A: 30000; 単価B: 50000; 単価C: 80000 | 推測・確信度 低
美術 | コインランドリー看板（赤・緑・青） | 式 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 300000 | 500000 |  |  |  | 実在の看板が使えれば減る。推測・確信度 低
美術 | 小道具・衣装・配信画面の作り込み | 式 | 1 | 1 | 1 | 150000 | 300000 | 600000 |  |  |  | 名刺・ロゴ・手帳・犬のアイコンなど。推測・確信度 低
区分: 制作費; 項目: 食事（1人1日3,000円）; 単位: 人日; 単価A: 3000; 単価B: 3000; 単価C: 3500 | 推測・確信度 中
区分: 制作費; 項目: 交通・駐車; 単位: 人日; 単価A: 1000; 単価B: 1500; 単価C: 2000 | 推測・確信度 中
制作費 | 撮影保険 | 式 | 1 | 1 | 1 | 50000 | 100000 | 200000 |  |  |  | 推測・確信度 低。保険会社に要見積もり
制作費 | 試し撮り（3場を一晩） | 式 | 1 | 1 | 1 | 50000 | 100000 | 200000 |  |  |  | 撮影前に一晩で試す費用
仕上げ | 編集 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 500000 | 1000000 |  |  |  | A は自社（早坂）で編集
仕上げ | カラーグレーディング | 式 | 1 | 1 | 1 | 200000 | 600000 | 1500000 |  |  |  | 推測・確信度 低
仕上げ | 整音・MA | 式 | 1 | 1 | 1 | 300000 | 800000 | 1500000 |  |  |  | 推測・確信度 低
仕上げ | 音楽 | 式 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 推測・確信度 低
仕上げ | 英語字幕 | 式 | 1 | 1 | 1 | 150000 | 250000 | 400000 |  |  |  | 推測・確信度 低
仕上げ | DCP作成 | 式 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 200000 | 300000 |  |  |  | 推測・確信度 低
映画祭 | 応募料・素材送付 | 式 | 1 | 1 | 1 | 100000 | 200000 | 400000 |  |  |  | 推測・確信度 低
映画祭 | 渡航（監督・主演） | 式 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 選ばれた場合のみ
小計（税抜）
区分別
出演
スタッフ
機材
場所
美術
制作費
仕上げ
映画祭

## 根拠
項目 | 内容 | 出典 | 確信度
カメラのレンタル | Sony FX6 本体 1日 約8,470円（税込）〜22,000円（税抜） | 東京カメラ機材レンタル http://tokyo-camera.jp/sony-fx6/ ／ ティスマン https://www.tisman.co.jp/item/fx6/ ／ TREE https://www.tdsi.co.jp/crank/equipment/digital_camera/sony/fx6.html | 高
カメラマンの日当 | 日当制で1撮影 約2万円が相場（拘束時間に関わらず） | PRONIアイミツ https://imitsu.jp/cost/movie/article/video | 中
映画スタッフの報酬 | 決まった規定はなく、約40年ほぼ変わらない「相場」がある | 内閣官房 資料 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/contents_dai1/siryou9.pdf | 中
低予算映画の規模 | インディーズ・新人監督作は数百万〜3,000万円程度。『カメラを止めるな！』は約300万円 | LOOHCS https://loohcs.jp/articles/1740 ／ 映画チャンネル https://eigachannel.jp/movie/122198/ | 中
子役の就労時間 | 15歳未満は20時〜翌5時の就労禁止。演劇子役（映画を含む）は21時〜翌6時の禁止に緩和 | 骨董通り法律事務所 https://www.kottolaw.com/column/000893.html ／ 厚労省福岡労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/var/rev0/0119/7561/6.pdf | 高（最終確認は社労士へ）
俳優のギャラ | 公開された相場の資料は見つからず。事務所・知名度で大きく変わる | — | 低（要見積もり）
ロケ・物件 | 空きテナントの月額、団地・商店街の許可料は地域と管理者で大きく変わる | — | 低（要見積もり）