# 日本映画製作支援事業（劇映画B）申請下書き

作品名：あなたはだんだん眠くなる

申請者：FILMOQ株式会社（代表取締役 早坂亮輔）

作成：2026-10-03　第1版（下書き）

このファイルは、公式の応募様式（要望書・予算書・スタッフキャスト表・配給上映計画）へ書き写すための元原稿です。［　］は早坂さんが埋める所、【要確認】は公式の募集案内で確かめる所です。

# 0　応募までの段取り

## 0-1　今すぐ確認すること（公式サイト）

| 項目 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 次の募集期間 | 令和9年度・第1回募集は、2026年10月3日時点で未発表。過去の第1回は、令和7年度が2024年11月1日〜15日、令和8年度が2025年10月31日〜11月13日。今年も10月中に案内が出て、10月末〜11月中旬に提出の見込み | 【要確認】 |
| 対象期間 | 第1回募集の対象は翌年度（2027年4月1日〜2028年3月31日）に行う活動。単年度助成のほか、2か年助成もある。交付内定の前に撮影してよいか | 【要確認】 |
| 若手・新進枠 | 早坂さんが条件に当てはまるか（年齢か、長編の本数か。『4/猫』の扱い）。当てはまれば上限が823.9万円になる | 【要確認】 |
| 映適認定 | 認定を取ると上限が30%上がる。認定にかかる費用と手続き | 【要確認】 |
| 配給・上映計画 | 劇場や配給会社との合意書が要るのか、計画だけでよいのか | 【要確認】 |
| 助成対象経費 | 予備費・監督料（自社への支払い）が対象経費・総製作費に数えられるか | 【要確認】 |

## 0-2　提出までの流れ（逆算）

| いつまでに | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 10月第2週 | 公式の募集案内と応募様式をダウンロードする。0-1を確認する | 早坂 |
| 10月第2週 | 応募者IDの登録（FILMOQ株式会社として、団体情報を登録） | 早坂 |
| 10月第3週 | ラインプロデューサー、撮影・照明・録音・美術の主要スタッフに内諾をもらう | 早坂 |
| 10月第3週 | 配給会社・劇場への打診を始める（3社程度） | 早坂 |
| 10月第4週 | 予算書・スケジュールを公式様式へ書き写す | 早坂＋Claude |
| 10月第4週 | 登記事項証明書・直近の決算書をそろえる | 早坂 |
| 11月第1週 | 税理士に、収支予算と自己資金の出し方を確認してもらう | 早坂 |
| 締切の3日前 | 電子申請システムで提出する。郵送が必要な書類は消印に間に合わせる | 早坂 |

# 1　作品の概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名 | あなたはだんだん眠くなる |
| 区分 | 劇映画B（若手・新進枠は条件を確認してから決める） |
| ジャンル | 人間ドラマ（少しだけ不思議な力が出てくる） |
| 上映時間 | 約100分（脚本からの推定：87〜110分） |
| 画面 | カラー／［画面サイズ］ |
| 言語 | 日本語（英語字幕を作る） |
| 舞台 | 東京（高円寺・新宿三丁目・大久保・東中野・西荻窪） |
| 脚本 | 第87稿（全39場面）完成 |
| 監督・脚本 | 早坂亮輔 |
| 製作 | FILMOQ株式会社 |
| 総製作費 | 1,600万円（予定） |
| 要望額 | 535万円（若手・新進枠に該当する場合は823.9万円） |

# 2　ひとことで言うと（ログライン）

十年、一度も本当に人を眠らせたことのない催眠術師が、眠れなくなった夜から本物になる。三年ぶりに会った、眠れない元恋人の前で。

# 3　あらすじ

## 3-1　短いあらすじ（約350字）

高円寺の布団屋で働きながら、新宿の小さなバーで催眠ショーを続ける倉田修（31）は、十年間、一度も本当に人を眠らせたことがない。ある夜、三年前に部屋を出ていった元恋人・沢井ミオが客席に現れる。ミオは大久保の雑居ビルにある短眠講座で夜の受付をしながら、自分も眠れずにいた。彼女が気になって眠れなくなった倉田は、眠れない夜が続いたある明け方、初めて本当に人を眠らせる。眠らない夜が続くほど力は強まり、あくび一つで周りの人まで眠っていく。眠れば、力は消える。倉田は眠らないことを選び、講座の夜間受付として、眠れない人たちの電話に朝まで付き合うようになる。最後の夜明け、帰ろうとするミオの「やらないで」を越えて、倉田は彼女を眠らせる。三年ぶりに眠った彼女は、それを許さない。そして倉田だけが、眠れないまま朝を迎える。

## 3-2　長いあらすじ（審査用・結末まで）

再会　倉田修は布団屋の展示用マットレスで、客より先に寝てしまう男だ。月曜の夜、新宿三丁目のバーでサクラ相手の催眠ショーをしていると、三年前に出ていった沢井ミオが現れる。翌晩、ミオから「一緒にいてほしい」と電話が来る。行った先は、大久保の雑居ビルの短眠講座「ノンスリーパー・プログラム」。主宰の真壁は「十一年、睡眠ゼロ」と名刺に刷っている。ミオはそこで夜の受付をしながら、個別の指導を受けていた。付き添いの倉田は、指導のあいだ椅子で眠ってしまう。

眠れなくなる　倉田は講座に申し込む。受講生には、ミオの元同僚で弁当工場の夜勤をするアベさんがいる。眠っている間に、ミオと真壁が何を話していたのか。それが気になって、倉田は眠れなくなる。眠れない夜が続いた明け方、目をこすり続けるアベさんの耳元で「あなたは、だんだん、眠くなる」と言うと、彼女は本当に眠る。十年で初めてだった。

力　その夜のショーでは、サクラの加奈だけでなく、客席の人たちまで次々と眠ってしまう。力は、眠らずに三晩を越えると戻り、眠ると消える。もれたあくびでも、近くの眠い人は眠る。布団屋では、試し寝の客が次々と眠って布団を買っていく。倉田は眠らないことを選ぶ。

夜の電話　ミオは朝の仕事に移ることを決め、受付を辞める。後任に誘われた倉田は、ミオから夜の電話番を引き継ぐ。受付のノートの最後のページには、三行の決まりが書いてある。「名前を聞く。」「こっちから、切らない。」「寝なさい、は言わない。」。夫が帰ってこないと話す女性は、倉田のあくびを聞いて電話の向こうで眠ってしまう。倉田は朝まで受話器を置かずに待つ。その夜ミオは、三年前に部屋を出た日のことを初めて話す。

最後の夜　講師の実演の夜、倉田は、眠りたい受講生たちを眠らせる。眠らないことを売ってきた真壁も、倉田の前で眠る。倉田は、鳴る電話に真壁を出させない。明け方、ミオは倉田に「寝るなら、ここにいる」と言う。倉田は眠れず、「一緒にいてよ」と頼む。ミオは「好きなのとは、違うよ」と答え、帰ろうとする。「やらないで」と止めるミオの言葉を越えて、倉田は彼女を眠らせる。ミオは三年ぶりに眠る。目を覚ました彼女は「寝れたよ。……それで？」と言い、帰っていく。

朝　始発の電車で倉田のあくびがもれ、立ったまま乗客が眠っていく。倉田は「ごめん」と送るが、既読はつかない。西荻窪の部屋で、ミオはアイマスクをつけて横になる。目は開いている。布団屋に戻った倉田は、試し寝の夫婦に「十時半に起こして」と頼まれる。十時半、鍵を鳴らしかけた手を、倉田は握って止める。夫婦は約束に遅れ、店を出ていく。眠った人たちの中で、倉田だけが眠れない。

# 4　企画の意図（監督の言葉）

## 4-1　眠りは、誰の生活にもある

眠りは、誰でも毎日していることです。けれど、夜勤明けの人、子どもが帰ってくる音で起きてしまう人、朝四時に誰かへ電話をかける人にとって、眠りは毎日の悩みでもあります。この映画では、眠れない人たちの夜を、生活の手触りで描きます。弁当工場の夜勤、布団屋の値札、うどん店のかき揚げ、受付のノートに書かれた「休息」と「睡眠」の書き直し。大きな事件ではなく、生活の用事の中で人の関係が変わっていく様子を撮ります。

## 4-2　「眠らせてあげる」は、やさしさなのか

主人公は、人を眠らせる力を手に入れます。眠れない人を眠らせるのは、良いことに見えます。けれど、相手が「やらないで」と言ったとき、それでも眠らせることは、やさしさではありません。相手の意思を越える力です。この映画は、主人公が元恋人を救う話にはしません。三年ぶりに眠れたことと、断ったのに眠らされたことは、彼女の中で両方とも本当です。どちらか一つに決めない終わり方を選びました。

## 4-3　色と光で、眠りを見せる

私はCMとミュージックビデオで、色と光で人の気持ちを見せる仕事を十年以上続けてきました。この映画では、光に決まりを作ります。

| 時間 | 色 |
| --- | --- |
| 夜 | 暗い青 |
| 眠らずに迎える朝 | 白 |
| 自分で眠った人の朝 | 黄から橙の、暖かい色 |

光は、窓・蛍光灯・スマホ・ガラス戸・朝日など、画面の中にあるものからだけ来るようにします。眠れない人の目には、明かりのまわりに「光の輪」がにじんで見えます。主人公が力を持っているかどうかは、台詞ではなく、この光の輪で観客に伝えます。

## 4-4　笑えること

眠れない人の話ですが、暗い映画にはしません。左右を間違えるサクラ、十四万八千円の値札、「付属品じゃねえんだよ」と言う布団屋の店長。人が自分の都合で言い直したり、小さな訂正をしたりするところに、笑いがあります。縦型ドラマ『ガチャライフ』（全30話）で磨いてきた、生活の中の笑いを長編に持ち込みます。

## 4-5　世界の観客へ

眠りは、言葉や国が違っても誰もが知っている体験です。『ガチャライフ』の英語版『The Unluckiest Girl in the World』はRaindance Film Festival 2026に公式選出されました。この作品も、国際映画祭への出品を前提に、英語字幕まで含めて製作します。

# 5　演出の計画（案：監督が直す）

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 撮影 | 手持ちと固定を場面ごとに分ける。眠る人の顔は、引きの固定で長く撮る |
| 照明 | 画面の中の光源だけで組む（4-3の決まり）。大きな照明機材を使わず、実際の蛍光灯・電球・窓の光を調整する |
| レンズ | 明かりのまわりの「光の輪」を、撮影時にレンズとフィルターで作る（後からCGで足さない） |
| 音 | 寝息・いびき・電話のコール・鍵の音を、台詞と同じ重さで録る。音楽は最小限にする |
| 芝居 | リハーサルの時間を取り、台詞を生活の動作と一緒に体に入れてもらう |
| 電車の場面（38） | 電車スタジオで撮る。窓の外の照明を動かして、朝日が眠る乗客の顔を横切る光を作る |

# 6　監督・脚本　早坂亮輔

1986年札幌生まれ。慶應義塾大学を卒業後、東京藝術大学大学院 映像研究科 監督領域で黒沢清に師事。2012年から映像作家として活動し、「映像作家100人」に選ばれる。FILMOQ株式会社 代表取締役。

作家性の中心は「色と光」。カラーパレットとレンズフレアで人の気持ちを見せる、シネマティックな映像を作り続けている。

| 分野 | 主な作品・実績 |
| --- | --- |
| 映画 | 『4/猫』（2016年、東京テアトル配給）で商業デビュー。SSFF & ASIA 2022 に短編2本がノミネート。『恋は怪獣』がBIFAN NAFF It Project 2025に選出 |
| 縦型ドラマ | 『ガチャライフ』全30話（英語版『The Unluckiest Girl in the World』がRaindance Film Festival 2026 公式選出）、三井ホーム『亀山夫婦は、注文したい。』、Google Pixel×SoftBank『令和ロマンの推し活デビュー日記』ほか |
| CM | Sony、Google、Honda、TOYOTA、Canon、ASICS、アサヒスーパードライ、外務省ほか。実績150社・630件 |
| MV | WurtS feat. にしな『サンタガール』ほか |

# 7　製作体制

| 役割 | 氏名 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 製作 | FILMOQ株式会社 | 決定 |
| プロデューサー | 早坂亮輔 | 決定 |
| 監督・脚本 | 早坂亮輔 | 決定 |
| ラインプロデューサー | ［ ］ | 打診中にする |
| 撮影 | ［ ］ | 打診中にする |
| 照明 | ［ ］ | 打診中にする |
| 録音 | ［ ］ | 打診中にする |
| 美術 | ［ ］ | 打診中にする |
| 編集 | ［ ］ | 打診中にする |
| カラーグレーディング | ［ ］ | 打診中にする |
| 音楽 | ［ ］ | 打診中にする |

主要スタッフは、CMとドラマの現場で組んできたチームから選びます。

## 7-1　キャスト（起用の方針）

| 役 | 年齢 | 方針 | 氏名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倉田 修 | 31 | 眠そうな顔と、目が冴えたときの怖さを両方出せる人 | ［ ］ |
| 沢井ミオ | 29 | 黙っていても、断る意思が見える人 | ［ ］ |
| 真壁 | 40代後半 | 丁寧な言葉づかいのまま、得体の知れなさが出せる人 | ［ ］ |
| アベさん | 40代 | 生活の疲れと明るさが同時にある人 | ［ ］ |
| 店長 | 60代 | 短い一言で笑いを取れる人 | ［ ］ |
| 加奈・原田・坂口ほか | — | オーディションで選ぶ | ［ ］ |

# 8　製作スケジュール（案）

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 2026年10月〜11月 | 助成の応募。スタッフ・キャストの内諾 |
| 2027年3月ごろ | 交付内定（見込み）【要確認】 |
| 2027年4月〜6月 | 準備（ロケハン、キャスティング、リハーサル） |
| 2027年7月 | 撮影11日（映適のルールに沿うと、休みを含めて約14日） |
| 2027年8月〜11月 | 仕上げ（編集、カラーグレーディング、整音、英語字幕） |
| 2027年12月 | 完成 |
| 2028年 | 国際映画祭への出品、国内劇場公開（完成後1年以内） |

## 8-1　撮影の割り振り（11日）

| 場所 | 場面 | 日数 |
| --- | --- | --- |
| 大久保の雑居ビル（講座室・受付・給湯スペース・事務室・エレベーター・非常階段） | 6, 9〜16, 27〜37 | 5 |
| 倉田のアパート | 5, 8, 12, 21〜23, 24の後半 | 1.5 |
| 新宿三丁目のイベントバー（客15人） | 3, 4, 17〜19, 24 | 1.5 |
| 寝具のたちばな（高円寺） | 1, 2, 25, 39 | 1.5 |
| うどん店・夜道・ミオの部屋 | 7, 20, 26, 27の一部, 38の一部 | 1 |
| 電車スタジオ | 38 | 0.5 |
| 合計 |  | 11 |

全体の半分の場面が、雑居ビル1か所で撮れます。

夜の場面の多くは、窓をふさいで外から青い光を当てれば昼に撮れます。夜の撮影を減らし、1日13時間以内（映適の基準）で組みます。

# 9　収支予算（単位：万円）

## 9-1　収入

| 項目 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 文化芸術振興費補助金（本助成） | 535 | 若手・新進枠に該当すれば823.9 |
| 自己資金（FILMOQ株式会社） | 1,065 | 若手・新進枠に該当すれば776.1 |
| その他（出資・配信の事前契約など） | 0 | 決まれば自己資金を減らす |
| 合計 | 1,600 |  |

## 9-2　支出

| 費目 | 内訳 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 監督・脚本 | 監督料 80／脚本料 70 | 150 |
| 出演料 | 倉田 60／ミオ 60／真壁 35／アベさん 15／店長 12／加奈 10／原田 8／坂口 8／小さな役（夫婦・客・修了生・作業着の男ほか）22／エキストラ（バー・電車・受講生）10 | 240 |
| スタッフ費 | ラインプロデューサー・制作担当 70／助監督3名 75／制作部3名 60／撮影部3名 80／照明部3名 65／録音部2名 40／美術・装飾2名 45／衣装 15／ヘアメイク 15／スクリプター 5 | 470 |
| 機材費 | カメラ・レンズ 45／照明 35／録音 10／特機 10 | 100 |
| ロケ・スタジオ費 | 雑居ビル 65／イベントバー 20／寝具店 15／アパート 15／電車スタジオ 25／うどん店・ミオの部屋・夜道 15／道路使用・ロケ交渉 5 | 160 |
| 美術・衣装・小道具費 | 美術装飾（講座室・受付・給湯スペースの作り込み）50／手書きの小道具（ノート・表・名札・メモ）5／衣装 20／メイク材料 5 | 80 |
| 車両・食事・交通費 | 車両3台 40／食事 35／交通 15 | 90 |
| 保険・安全費 | 撮影保険 15／安全管理・リハーサル 15 | 30 |
| 仕上げ費 | 編集 30／カラーグレーディング 40／整音・MA（5.1ch）45／DCP・マスター 15／英語字幕 20 | 150 |
| 音楽費 | 作曲・録音 | 30 |
| 小計 |  | 1,500 |
| 予備費 |  | 100 |
| 合計 |  | 1,600 |

予備費を除いた小計でも、劇映画Bの条件（製作費1,500万円以上）を満たすように組んでいます。

監督料・脚本料をFILMOQに払う場合は、実際の仕事に見合う金額で計上します。関連会社への支払いのルールは【要確認】。

# 10　配給・上映の計画

| 順番 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国際映画祭へ出品（ワールドプレミアを狙う。候補：釜山、ロッテルダム、東京国際ほか） | 完成後に応募 |
| 2 | 国内の劇場公開（ミニシアターを中心に、東京から順に広げる。完成後1年以内） | 配給会社［ ］と交渉する |
| 3 | 配信・海外への販売 | 映画祭のあとに交渉する |

宣伝の柱：眠りは誰でも知っている体験であること／色と光の映像／Raindance選出監督の長編であること。

# 11　審査の観点との対応

| 審査で見られること | この企画の答え | どこに書いたか |
| --- | --- | --- |
| 作品の芸術性・独創性 | 眠りを「救い」にしない結末。色と光の決まりで、眠りと意思を見せる | 4-2、4-3 |
| 完成と公開の確実さ | 脚本は第87稿まで完成。撮影場所の半分が1か所に集まる。予算は場所ごとの日数から積み上げた | 3、8、9 |
| 監督の今後の成長（劇映画Bのみ） | CM630件と縦型ドラマで磨いた技術を、長編で一つの作家性にまとめる。海外映画祭での実績がある | 4-5、6 |

# 12　早坂さんが埋めること（一覧）

主要スタッフの氏名と内諾（7）

主演の方針と候補（7-1）

配給会社・劇場の打診先と結果（10）

自己資金の出し方（FILMOQの資金か、借入か）。税理士に確認

0-1の【要確認】6項目

若手・新進枠と映適認定を使うかどうか